## Project Planner
Art By Blind
Burndown Chart | [5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | DEVELOPER | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Admin - View Products | Andrew | 1 | 5 | 1 | 4 | 75%
Admin - Add Products | Andrew | 3 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Edit Products | Andrew | 5 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - View Orders | Alex | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Create Orders | Alex | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Edit Orders | Alex | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - View Customers | Rob | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Add Customers | Rob | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Edit Customers | Rob | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - View Users | Dakota | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Add Users | Dakota | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Admin - Edit Users | Dakota | 1 | 3 | 1 |  | 0%
Login-Authentication | Isaac | 2 | 3 | 1 |  | 0%
Register New Users - Authentication | Isaac | 2 | 3 | 1 |  | 0%
About Page | Dakota | 2 | 3 | 1 |  | 0%
Donate Page | Alex | 2 | 3 | 1 |  | 0%
Cart Page | Isaac | 2 | 3 | 1 |  | 0%
Contact Page | Alex | 2 | 3 | 1 |  | 0%
Payment Gateway | Isaac | 2 | 3 | 1 |  | 0%
Activity 12 |  | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 13 |  | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 14 |  | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 15 |  | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 16 |  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 17 |  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 18 |  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 19 |  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
Activity 20
Activity 21
Activity 22
Activity 23
Activity 24
Activity 25
Activity 26